## PAA Resumen 2021
[45 empty] | AÑO: 20 | [5 empty] | 21
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA NACIONAL
|  | ____________________________________________________________________ | [34 empty] | No. REGISTRO SHCP: | [13 empty] | 11030
No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO | JUSTIFICACIÓN | CLAVE DE PROGRAMA | LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR | PROGRAMACIÓN | [51 empty] | TOTAL SEMANAS REVISIÓN | TOTAL SEMANAS PERSONA
|  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | [12 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [12 empty] | TERCER TRIMESTRE | [12 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2
1 | ÀREA CRÌTICA PROCLIVE A CORRUPCIÒN | 800 | SECRETARIA ACADEMICA (DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN). | [52 empty] | 11 | 44 | bar: 3 to 3
2 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | TODAS LAS ÁREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER. | [52 empty] | 6 | 12 | bar: 8 to 3
3 | ÀREA CRÌTICA PROCLIVE A CORRUPCIÒN | 210 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS (ADQUISICIONES) | [52 empty] | 9 | 36 | bar: 8 to 6
4 | ÀREA CRÌTICA PROCLIVE A CORRUPCIÒN | 800 | SECRETARIA ACADEMICA (BIBLIOTECA). | [52 empty] | 9 | 36 | bar: 8 to 6
5 | AREA ESTRATEGICA | 900 | INTERVENCIONES DE CONTROL | [52 empty] | 6 | 12 | 264 | bar: 1 to 6
6 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | TODAS LAS ÁREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER | [52 empty] | 6 | 12 | bar: 1 to 6
7 | MONTO DEL PRESUPUESTO | 350 | SUBDIRECCIÒN DE RECURSOS FINANCIEROS (GASTO CORRIENTE). | [52 empty] | 11 | 44 | bar: 9 to 9
8 | ÀREA CRÌTICA PROCLIVE A CORRUPCIÒN | 800 | SECRETARIA ACADEMICA (COMUNICACIÓN SOCIAL). | [52 empty] | 11 | 44 | bar: 9 to 9
9 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | TODAS LAS ÁREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER. | [52 empty] | 6 | 12 | bar: 4 to 9
10 | ÀREA CRÌTICA PROCLIVE A CORRUPCIÒN | 210 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO) | [52 empty] | 9 | 36 | bar: 4 to 2
11 | AREA PRIORITARIA | 900 | INTERVENCIONES DE CONTROL | [52 empty] | 6 | 12 | bar: 7 to 2
12 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | TODAS LAS ÁREAS QUE TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER. | [52 empty] | 6 | 12 | bar: 7 to 2
|  |  |  | 6: AUDITORÍAS |  | 264
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |  |  |  | 6: SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES |  | 48
|  |  |  | 2: 14; 6: TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO, INTEGRIDAD PÚBLICA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ÉTICA, PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |  | 8
|  |  |  | 6: DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA |  | 30
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |  |  |  | 6: QUEJAS Y DENUNCIAS |  | 62
|  |  |  | 2: 14; 6: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS |  | 62
|  |  |  | 6: CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS |  | 7
|  |  |  | 6: TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL |  | 9
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA |  |  |  | 2: 7; 6: ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORÍA |  | 86
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA |  |  |  | 6: PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN |  | 11
DE LA GESTIÓN PÚBLICA |  |  |  | 2: 2; 6: INFORMES A LA SFP Y OTRAS INSTANCIAS |  | 11
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES |  |  |  | 2: 2; 6: COMITÉS |  | 7
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS |  |  |  | 2: 2; 6: JUNTAS Y CONSEJOS |  | 15
VACANTE |  |  |  | 2: 1; 6: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS |  | 25
|  |  |  | 6: CAPACITACIÓN |  | 12
|  |  |  | 6: PLAZAS VACANTES |  | 1
| LIC. ROBERTO CABELLO GARCÌA. |  |  | 6: VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL |  | 70
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
|  |  |  | 5: TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC |  | 728
HOJA __________
DÍA MES AÑO
20 11 2021
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

## PAA Completo
No. Rev. | Tipo Rev. | Prog./ Adic. | Clave Prog. | Instancia | Justificación | Área a revisar | Descripción | Objetivo | Semana Prog. de |  | Total Semanas |  | Periodo de revisión |  | Auditoría Precedente | Muestra | Universo | Riesgos | Cuadrante
[9 empty] | Inicio | Término | Revisión | Hombre | Inicio | Fin
1 | Al Desempeño | P | 800 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | Dirección de Investigación | Se revisará el proceso de control interno verificando el apego a la normatividad en la materia, que permita el cumplimiento de metas y objetivos. Identificar el procedimiento con el cual actualmente se está manejando el otorgamiento de l• Verificar el proceso del control interno verificando el apego a la normatividad en la materia, que permita el cumplimiento de metas y objetivos. • Revisar los informes de los programas y proyectos de investigación a efecto de verificar si los resultados alcanzados son satisfactorios, y si estos reflejan un avance suficiente para alcanzar las metas establecidas. • Revisar en que medios se difunden los trabajos de los investigadores ya sea en seminarios, cursos, conferencias, libros y publicación de periódicos etc… • Identificar el procedimiento para el otorgamiento de los proyectos especiales. • Conocer el estado que guardan los proyectos especiales, a razón de: total de proyectos, nombre del proyecto, nombre del responsable, fecha de inicio, fecha de conclusión, tipo de financiamiento y status. | Evaluar en forma selectiva, la eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los objetivos y metas establecidos en los proyectos de investigación, así como su apego a la normatividad que les es aplicable y, en su caso, promover y proponer las acciones que permitan mejorar la eficiencia operativa. | 3 | 13 | 11 | 44 | 2021-01-18 | 2021-03-31 |  | 30% | 100% | Investigaciones autorizadas que no contribuyan con las necesidades del sistema educativo.
2 | Seguimiento | p | 500 | OIC | OTROS (ESPECIFICAR) | Diversas áreas de la universidad pedagógica nacional. (seguimiento). | Diversas áreas de la universidad pedagógica nacional. (seguimiento).Verificar la implementación de las recomendaciones propuestas por el órgano interno de control u otra instancia fiscalizadora, promoviendo la participación y apoyo de los titulares responsables evaluando que se hayan efectuado las acciones en las fechas programadas que tiendan a corregir y/o prevenir la recurrencia de las situaciones observadas, replanteando las recomendaciones que se consideren necesarias, y ampliando el alcance de los procedimientos de auditoria en caso de detectarse otras irregularidades. | Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas; así como implementar acciones que impacten de manera significativa en la calidad de la función institucional. | 8 | 13 | 6 | 12 | 2021-02-22 | 2021-03-31 |  | 100% | 100%
3 | Auditoria | P | 100 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios | Verificar los programas correspondientes a la adquisición de • Revisar que se haya realizado la identificación de necesidades para la conformación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. • Verificar que los procedimientos para la contratación de la adquisición de bienes y servicios sean realizados en apego a la normatividad vigente en la materia • Revisar que se cuenten con expedientes debidamente integrados que evidencian las contrataciones realizadas. • Corroborar que la información de las contrataciones realizadasel se haya registrado en tiempo y forma en el sistema compranet, conforme a la normatividad en la materia. | Constatar que los procedimientos para las contrataciones se hayan realizado en apego a la norma aplicable y observando las medidas de racionalidad. | 18 | 26 | 9 | 36 | 2021-08-03 | 30/092021 |  | 30% | 100% | Recursos Ejercidos fuera de los plazos y requerimientos solicitados
4 | Desempeño | P | 800 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | Dirección de Biblioteca | • Revisar el proceso de control interno verificando el apego a la normatividad en la materia, que permita el cumplimiento de metas y objetivos. • Verificar la existencia de software disponibles en la biblioteca para los usuarios. • Revisar los procedimientos que se utilicen para el registro y préstamo de material bibliográfico que ayuden a elevar la calidad de los servicios. • Verificar si existen convenios sobre servicios documentales y de apoyo académico, con instituciones del sector público u otros. | Constatar que las operaciones del área de prestación de material bibliografico cuente con controles internos eficientes y por ende que satisfagan las necesidades de la comunidad institución, comprobando que su función propicie el aprovechamiento de los recursos para el adecuado, cumplimiento de sus metas y objetivos. | 18 | 26 | 9 | 36 | 2021-08-03 | 2021-06-30 |  | 30% | 100% | Libros prestados sin su devolución correspondiente
5 | Intervención de control | P | 900 | OIC | Area Estrategica | Secretaria Academica | • Revisar la normatividad que regula el proceso del programa Becas Elisa Acuña • Revisar el proceso del programa • Aplicar cuestionario de control interno • Solicitar informes emitidos del programa y verificar resultados alcanzados de este. • Emitir recomendaciones en relación al estado que guarda el control interno de programa. | Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la realización de proyectos de investigación que se vinculan con la generación del conocimiento y/o con los diversos sectores para resolver los problemas nacionales. | 21 | 26 | 6 | 12 | 2021-05-24 | 2021-06-30 |  | 100% | 100%
6 | Seguimiento | P | 500 | OIC | OTROS (ESPECIFICAR) | Diversas áreas de la universidad pedagógica nacional. (seguimiento). | Diversas áreas de la universidad pedagógica nacional. (seguimiento).Verificar la implementación de las recomendaciones propuestas por el órgano interno de control u otra instancia fiscalizadora, promoviendo la participación y apoyo de los titulares responsables evaluando que se hayan efectuado las acciones en las fechas programadas que tiendan a corregir y/o prevenir la recurrencia de las situaciones observadas, replanteando las recomendaciones que se consideren necesarias, y ampliando el alcance de los procedimientos de auditoria en caso de detectarse otras irregularidades. | Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas; así como implementar acciones que impacten de manera significativa en la calidad de la función institucional. | 21 | 26 | 6 | 12 | 2021-05-24 | 2021-06-30 |  | 100% | 100%
7 | MONTO DEL PRESUPUESTO | P | 350 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | Subdirección de Recursos Financieros (Gasto Corriente) | • Revisar el proceso de control interno verificando el apego a la normatividad en la materia. • Verificar que el ejercicio del presupuesto de la institución se encuentre debidamente justificado con la documentación soporte respectiva. • Corroborar que las erogaciones se hayan registrado presupuestal y contablemente. • Revisar que las facturas pagadas se encuentren debidamente revisadas y autorizadas. • Verificar que los recursos que no fueron devengados al 31 de diciembre, hayan sido reintegrados a la TESOFE. | Comprobar que los recursos autorizados y ejercicio, se lleve a cabo conforme al marco normativo que regula su operación y que se encuentren con su documentación soporte respectiva, con principios de transparencia, eficiencia, eficacia, atendiendo los decretos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. | 29 | 39 | 11 | 44 | 2021-07-19 | 2021-09-30 |  | 30% | 100% | sin documentación comprobatoria
8 | Desempeño | P | 800 | OIC | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | Comunicación Social | • Revisar el control interno para la rogramación y ejecución del presupuesto autorizado en materia de comunicación social. • Verificar los programas de prensa y publicidad, tendientes a divulgar los • servicios académicos que proporciona la UPN. • Revisar los tipos de comunicación utiliza para la difusión de materiales informativos, tanto al interior de la Universidad como a otras instituciones y público en general. • Verificar el procedimiento para la elaboración de los boletines informativos y Gaceta UPN, así como el trámite de su difusión, a través de los medios de comunicación. | Comprobar que los programas y acciones que desarrolla la Universidad, sean difundidos, divulgados y promocionados, coadyuvando el cumplimiento de metas y objetivos de la institución | 29 | 39 | 11 | 44 | 2021-07-19 | 2021-09-30 |  | 30% | 100% | sin difusión ni divulgación
9 | Seguimiento | P | 500 | OIC | OTROS (ESPECIFICAR) | Diversas áreas de la universidad pedagógica nacional. (seguimiento). | Diversas áreas de la universidad pedagógica nacional. (seguimiento).Verificar la implementación de las recomendaciones propuestas por el órgano interno de control u otra instancia fiscalizadora, promoviendo la participación y apoyo de los titulares responsables evaluando que se hayan efectuado las acciones en las fechas programadas que tiendan a corregir y/o prevenir la recurrencia de las situaciones observadas, replanteando las recomendaciones que se consideren necesarias, y ampliando el alcance de los procedimientos de auditoria en caso de detectarse otras irregularidades. | Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas; así como implementar acciones que impacten de manera significativa en la calidad de la función institucional. | 34 | 39 | 6 | 12 | 2021-08-23 | 2021-09-30 |  | 100% | 100%
10 | Auditoria | P | 350 | OIC | MONTO DEL PRESUPUESTO | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios | • Revisar que se haya proporcionado el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y mobiliario, así como de las instalaciones en general de la Universidad. • Corroborar que se haya llevada a cabo el programa de reparaciones, mantenimiento y adaptaciones de los edificios destinados a las labores de la Institución y vigilar que se hayan realizado conforme a las especificaciones y proyectos respectivos. • Verificar que se hayan observado las medidas de austeridad en la prestación de los servicios de mantenimiento al parque vehicular, servicio de telefonía (fija y celular) y distribución de vales de gasolina. | Constatar que la prestación de los servicios, se realice conforme a los programas y/o solicitudes recibidas en apego al marco normativo, y que el ejercicio de los recursos se realice con criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia. | 44 | 52 | 11 | 44 | 2021-11-01 | 2021-12-31 |  | 30% | 100% | incumpliendo la normatividad en la materia
11 | Verificaciones de control | P | 900 | OIC | Area Proritaria | Secretaria Academica | • Revisar la normatividad que regula el proceso • Revisar el proceso que se lleva a cabo. • Aplicar cuestionario de control interno • Solicitar informes emitidos y verificar resultados alcanzados de este. • Emitir recomendaciones en relación al estado que guarda el control interno del proceso. | Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y/o apoyos a los estudiantes. | 47 | 52 | 6 | 12 | 2021-11-22 | 2021-12-31 |  | 100% | 100%
12 | Seguimiento | P | 500 | OIC | OTROS (ESPECIFICAR) | Diversas áreas de la universidad pedagógica nacional. (seguimiento). | Diversas áreas de la universidad pedagógica nacional. (seguimiento).Verificar la implementación de las recomendaciones propuestas por el órgano interno de control u otra instancia fiscalizadora, promoviendo la participación y apoyo de los titulares responsables evaluando que se hayan efectuado las acciones en las fechas programadas que tiendan a corregir y/o prevenir la recurrencia de las situaciones observadas, replanteando las recomendaciones que se consideren necesarias, y ampliando el alcance de los procedimientos de auditoria en caso de detectarse otras irregularidades. | Abatir la recurrencia de la problemática observada e impulsar la mejora continua en las áreas que integran la institución, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales o administrativas; así como implementar acciones que impacten de manera significativa en la calidad de la función institucional. | 47 | 52 | 6 | 12 | 2021-11-22 | 2021-12-31 |  | 100% | 100%

## fza. de tjo.
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
EJERCICIO 2020
11030 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FUERZA DE TRABAJO
|  | ACTIVIDAD | SH
|  | AUDITORIA | 264
PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |  | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES | 48
| 14 | TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO, INTEGRIDAD PÚBLICA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ÉTICA, PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 8
|  | DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 30
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |  | QUEJAS Y DENUNCIAS | 62
| 14 | RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 62
|  | CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS | 7
|  | TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL | 9
|  | ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORÍA | 86
|  | PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN | 11
|  | INFORMES A LA SFP Y OTRAS INSTANCIAS | 11
|  | COMITÉS | 7
|  | JUNTAS Y CONSEJOS | 15
|  | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 25
|  | CAPACITACIÓN | 12
|  | PLAZAS VACANTES | 1
|  | VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL | 70
|  | TOTAL | 728
LIC. ROBERTO CABELLO GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Creado por: Marisela Pérez Juárez |  | pagina 2 de 2